# ビジネスケース（Business Case）

※ これは記入例です。実際のプロジェクト情報に置き換えてご使用ください。

| ドキュメントタイトル | 受注管理システム刷新 ビジネスケース |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | OMS刷新プロジェクト |
| 作成者 | 田中 健（ITコンサルタント） |
| 作成日 | 2025年9月1日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 鈴木 社長（CFO） |

# 1. エグゼクティブサマリー

現行の受注管理システムは老朽化が進み、手作業による受注処理が年間約2,400時間の工数を占めている。本プロジェクトでは新システムへの移行により、年間約3,600万円のコスト削減と受注リードタイム50%短縮を目指す。初期投資は1億2,000万円、投資回収期間は約3.3年、ROIは3年間で195%を見込む。2026年4月の稼働開始に向けて、2025年10月末までの承認をお願いしたい。

# 2. 課題・機会の定義

現状の課題：受注管理システムの老朽化により、受注登録・在庫確認・請求書発行の各プロセスで手作業が多発。年間約2,400時間・人件費換算1,800万円の非効率が発生している。

放置した場合のリスク：2027年にベンダーサポートが終了する予定。サポート切れ後のシステム障害は復旧コストが読めず、ビジネスリスクが高まる。

市場・業務機会：新システム導入により受注リードタイム短縮・在庫精度向上が実現し、顧客満足度向上と年間売上2〜3%増加が見込める。

# 3. 目標・スコープ

| 目標 | 達成指標 | 達成期限 |
| --- | --- | --- |
| 受注処理の自動化 | 手作業工数を年間2,400h → 600h以下 | 2026年6月 |
| 受注リードタイム短縮 | 平均リードタイムを5日 → 2.5日以下 | 2026年6月 |
| 請求書発行の自動化 | 手動作業率を80% → 10%以下 | 2026年9月 |

スコープ内：受注管理・在庫管理・請求書発行・ERP連携（基幹システム）

スコープ外：人事システム・経費精算システム・EC連携（Phase 2以降）

# 4. 代替案の比較

| オプション | 概要 | 投資額 | 期待効果 | リスク | 推奨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option A：現状維持 | 現行システムを延命 | 600万円/年 | なし | 高（2027年サポート切れ） |  |
| Option B：部分改修 | 既存システムに機能追加 | 5,000万円 | 限定的 | 中 |  |
| Option C：新システム導入（推奨） | SaaS型OMS刷新 | 1億2,000万円 | 年3,600万円削減 | 低〜中 | ✅ |

# 5. 財務試算

| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期投資額（万円） | 12,000 | — | — | 12,000 |
| 運用コスト（万円） | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
| コスト削減額（万円） | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 9,000 |
| 純利益（万円） | △10,800 | 3,000 | 3,000 | △4,800 |

投資回収期間：約3.3年　ROI（3年累計）：195%　NPV（割引率5%）：約2,800万円

# 6. リスク評価

| リスク | 発生確率 | 影響度 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移行期間中の業務停止 | 中 | 高 | 段階的移行・並行稼働期間（1か月）を設ける |
| 要件定義の遅延 | 中 | 中 | 外部コンサルタントをアサインし期間を固定 |
| データ移行の品質問題 | 低 | 高 | 移行前に全件検証・リハーサルを2回実施 |

# 7. 実施計画

| フェーズ | 内容 | 期間 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：要件定義 | 現状分析・業務要件確定 | 2025年11月〜2026年1月 | BRD・システム要件書 |
| Phase 2：設計・開発 | システム設計・開発・テスト | 2026年2月〜3月 | テスト報告書 |
| Phase 3：移行・稼働 | データ移行・UAT・本番稼働 | 2026年4月 | カットオーバー報告書 |

# 8. 推奨案・承認依頼

推奨案：Option C「SaaS型OMS刷新」を推奨する。投資回収期間3.3年・ROI 195%は社内ハードル（4年・150%）を上回り、サポート切れリスクも回避できる。

承認期限：2025年10月31日（プロジェクト開始を11月1日に設定するため）

次のステップ：承認後、11月1日にキックオフ・外部コンサルタント契約を締結する。