# 変更管理書（Change Request Document）

プロジェクト：ECサイトリニューアル — 決済API切り替え（変更管理書サンプル）

# 変更概要

| 変更ID | CR-2025-042 |
| --- | --- |
| 変更タイトル | 決済APIをStripe v2からStripe v3へ切り替え |
| 申請者 | 山田 花子（バックエンドエンジニア） |
| 申請日 | 2025年9月1日 |
| 変更カテゴリ | 通常変更 |
| 優先度 | 高 |
| 実施予定日 | 2025年9月20日 02:00〜04:00（メンテナンスウィンドウ） |

# 変更理由・影響範囲

変更理由：Stripe v2が2025年12月にEOLとなるため、v3への移行が必要

変更しない場合のリスク：EOL後は決済処理エラーが発生し、売上に直接影響する

影響を受けるシステム・機能：ECサイト決済機能、注文確定API、管理画面の売上レポート

エンドユーザーへの影響：メンテナンスウィンドウ中（2時間）は決済不可

# 変更内容・実施手順

| ステップ | 作業内容 | 担当 | 所要時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ステージング環境でStripe v3の動作確認 | 山田 | 30分 |
| 2 | 本番環境のAPIキーをv3用に切り替え | 山田 | 15分 |
| 3 | 決済フロー・Webhookの動作確認（テスト決済） | 山田・鈴木 | 30分 |
| 4 | 管理画面の売上レポートの表示確認 | 田中 | 15分 |
| 5 | 問題なければメンテナンス解除・完了報告 | 山田 | 10分 |

# リスクと対策

| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| Webhook署名検証エラー | 高 | 中 | 事前にステージングで検証済み。エラー時はロールバック |
| テスト決済の失敗 | 中 | 低 | 予備のテストカードを複数用意して検証 |

# ロールバック計画

| ロールバック条件 | 手順 | 判断者 | 完了目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| ステップ3でテスト決済が3回連続失敗 | APIキーをv2に戻し、設定ファイルをリストア | 山田 花子 | 15分以内 |

# 承認・サインオフ

| 役割 | 氏名 | サイン | 日付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 変更申請者 | 山田 花子 | （署名） | 2025年9月1日 |
| プロジェクトマネージャー | 田中 一郎 | （署名） | 2025年9月3日 |
| 変更承認者（CAB） | 鈴木 二郎 | （署名） | 2025年9月5日 |