## チェックリスト
■ 基本情報
プロジェクト名 |  | 受注管理システム刷新PJ
リリースバージョン |  | v2.1.0
リリース予定日時 |  | 2025年10月31日 23:00 JST
リリース責任者 |  | 田中 健 (リリースマネージャー)
最終更新日 |  | 2025年10月30日
No. | カテゴリ | チェック項目 | 確認者 | 確認日 | ステータス | 備考
1 | 機能確認 | ステージング環境でのテストが完了している | 山田 太郎 | 2025/10/28 | ✅ OK | 回帰テスト全件パス
2 | 機能確認 | Critical/Highバグがすべてクローズされている | 山田 太郎 | 2025/10/29 | ✅ OK | 残存バグ: なし
3 | 機能確認 | UATのサインオフが取得されている | 鈴木 花子 | 2025/10/30 | ✅ OK | 承認者: 営業部長
4 | 環境・インフラ | 環境変数が本番用に設定されている | 田中 健 | 2025/10/30 | ✅ OK
5 | 環境・インフラ | データベース接続が本番環境で確認されている | 田中 健 | 2025/10/30 | ✅ OK | 接続テスト完了
6 | 環境・インフラ | データベースのバックアップが完了している | 田中 健 | 2025/10/30 | ✅ OK | スナップショット取得済み
7 | 環境・インフラ | 監視・アラートが設定されている | 田中 健 | 2025/10/29 | ✅ OK | Datadog設定済み
8 | セキュリティ | 通信がTLS暗号化されている | 佐藤 次郎 | 2025/10/28 | ✅ OK | TLS 1.3
9 | セキュリティ | 不要なデバッグログ・テストアカウントが削除されている | 佐藤 次郎 | 2025/10/29 | ✅ OK
10 | ロールバック計画 | ロールバック手順が文書化・レビュー済みである | 田中 健 | 2025/10/28 | ✅ OK | Confluenceに掲載
11 | ロールバック計画 | ロールバック所要時間が許容範囲内である | 田中 健 | 2025/10/28 | ✅ OK | 推定15分以内
12 | コミュニケーション | 関係者へのリリース告知が完了している | 鈴木 花子 | 2025/10/29 | ✅ OK | 全部門に通知済み
13 | コミュニケーション | メンテナンス通知（必要な場合）が送付済みである | 鈴木 花子 | 2025/10/29 | N/A | メンテ不要

## Go-No-Go判断
■ Go/No-Go判断
役割 | 氏名 | 判断 | 判断日時 | コメント
リリース責任者 | 田中 健 | ✅ Go | 2025/10/31 22:00 | 全項目OK。Go承認
技術責任者 | 佐藤 次郎 | ✅ Go | 2025/10/31 21:30 | ロールバック準備確認済み
ビジネスオーナー | 鈴木 花子 | ✅ Go | 2025/10/31 21:45 | UAT完了・業務準備OK

## ステータス定義
■ ステータス定義
ステータス | 意味 | 対応
✅ OK | 確認済み・問題なし | 次の項目へ
❌ NG | 未確認・問題あり | 解決後に再確認。No-Goの検討
⚠️ Needs Review | 要確認（条件付きOK） | リスクを明記して承認者が判断
N/A | 対象外 | 理由を備考欄に記載
In Progress | 確認中 | リリース前までに解決
Pending Approval | 承認待ち | 承認者に連絡