# システム移行計画書（Migration Plan）

# 移行概要

| プロジェクト名 | 受発注管理システム（OMS）クラウド移行プロジェクト |
| --- | --- |
| 移行対象システム | OMS v2.3（オンプレミス）→ AWS上のSaaS型OMS v3.0 |
| 移行方式 | リフト&シフト（フェーズ1）＋リアーキテクト（フェーズ2） |
| 移行完了予定日 | 20XX年9月30日（本番カットオーバー） |
| 移行責任者 | 田中 太郎（インフラ移行リーダー） |
| 作成日 | 20XX年7月1日 |

# 移行対象・スコープ

移行対象：OMSアプリケーション（Java/Spring Boot）、Oracleデータベース（受注・発注・在庫データ）、Webサーバー（Tomcat）、バッチジョブ（15本）

移行対象外：既存ERP（SAP）本体・在庫管理システム本体・帳票出力システム（別プロジェクトで対応）

# 移行方式・アーキテクチャ

移行アプローチ：フェーズ1でEC2上にリフト&シフト、フェーズ2でRDS Aurora・ECSへリアーキテクト

移行後のシステム構成：APサーバー（ECS Fargate）、DB（RDS Aurora MySQL）、バッチ（AWS Batch）、ストレージ（S3）、ネットワーク（VPC/ALB）

# 移行スケジュール

| フェーズ | 作業内容 | 担当 | 期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備 | AWS環境構築・ネットワーク設定・データ事前移行（差分同期） | インフラチーム | 7月〜8月 |
| リハーサル（第1回） | 移行手順全体検証・時間計測・課題整理 | 移行チーム全体 | 8月中旬 |
| リハーサル（第2回） | 課題修正後の最終検証・ロールバック訓練 | 移行チーム全体 | 9月上旬 |
| 本番移行（カットオーバー） | 土曜22時〜日曜6時のMWでカットオーバー実施 | 移行チーム全体 | 9月28日 |
| 移行後検証・並行稼働 | 動作確認・パフォーマンス監視・旧環境30日間並行稼働 | 運用チーム | 10月〜10月末 |

# リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| データ移行後の整合性エラー | 高 | 移行前後のレコード件数・チェックサムを自動比較ツールで検証。差異があれば即時停止 | DBチーム |
| カットオーバー時間の超過 | 高 | リハーサルで計測した時間×1.5倍をMWとして確保。6時間超過でロールバック判断 | 移行リーダー |
| AWS環境のパフォーマンス不足 | 中 | 負荷テストをリハーサル時に実施。ピーク時5万件/時の処理を確認 | インフラチーム |
| 旧ERP連携APIの疎通不良 | 中 | 事前に結合テスト環境で検証済み。本番移行前日に疎通確認を再実施 | APPチーム |

# ロールバック計画

| ロールバック条件 | 手順 | 判断者 | 完了目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移行開始から6時間以内にデータ整合性エラーが3件以上発生した場合 | 1. 移行作業を即時停止 2. 旧OMS環境のDNS切り戻し 3. 旧DBへのアクセス復旧 4. 全システム疎通確認 | 田中 太郎（移行リーダー） | 2時間以内 |
| 移行後の動作確認で基幹機能（受注・発注）が正常動作しない場合 | 1. ステークホルダーへ即時報告 2. 旧環境切り戻し実施 3. 翌営業日に原因分析・再移行日程調整 | 佐藤 部長（ITインフラ部） | 4時間以内 |