# テスト計画書（Test Plan）

プロジェクト：ECサイト ポイント機能追加リリース — テスト計画書サンプル

| プロジェクト名 | ECサイト ポイント機能追加 |
| --- | --- |
| バージョン | 1.0 |
| 作成者 | 鈴木 三郎（QAリード） |
| 作成日 | 2025年9月10日 |
| ステータス | 承認済 |

# テスト概要・目的

本テスト計画書は、ECサイトへのポイント機能（購入時ポイント付与・利用・残高照会）の追加リリースにおける品質保証活動を定義する。単体テストから UAT まで全フェーズを対象とし、Critical/High バグゼロ・ビジネスオーナーのサインオフを Exit Criteria として本番リリース可否を判断する。

# テスト範囲

## テスト対象（In Scope）

ポイント付与ロジック（注文確定時・返品時の減算）

ポイント利用・決済連携（会計システムとの結合テスト）

マイページのポイント残高・履歴表示

ユーザー受け入れテスト（UAT）

## テスト対象外（Out of Scope）

既存の決済・カート機能（変更なしのため対象外）

セキュリティペネトレーションテスト（別途 Q4 に実施）

# テスト種別・アプローチ

| テスト種別 | 目的 | 実施者 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 単体テスト（Unit Test） | ポイント計算ロジックの動作確認 | 開発チーム | 9月15日完了 |
| 結合テスト（Integration Test） | 会計システムとの連携確認 | 開発チーム | 9月18日〜20日 |
| システムテスト（System Test） | エンドツーエンド購入〜ポイント反映 | QAチーム | 9月22日〜25日 |
| UAT | ビジネス要件の充足確認 | ビジネスオーナー | 9月27日〜30日 |
| 回帰テスト（Regression Test） | 既存機能への影響確認 | QAチーム | リリース前 |

# テスト環境

| 環境 | 用途 | 管理者 |
| --- | --- | --- |
| 開発環境（Dev） | 開発中の動作確認 | 開発チーム |
| テスト環境（QA） | 結合テスト・システムテスト実施 | QAチーム |
| ステージング | UAT・最終確認 | インフラチーム |

# スケジュール・マイルストーン

| マイルストーン | 予定日 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| テスト計画書承認 | 9月10日 | PM |
| テストケース作成完了 | 9月14日 | QAチーム |
| 単体テスト完了 | 9月15日 | 開発チーム |
| 結合テスト完了 | 9月20日 | 開発チーム |
| システムテスト完了 | 9月25日 | QAチーム |
| UAT完了・サインオフ | 9月30日 | ビジネスオーナー |
| 本番リリース | 10月3日 | 全チーム |

# 合格基準・終了基準

## テスト開始基準（Entry Criteria）

前フェーズのテストが完了していること

テスト環境が利用可能な状態であること

ポイント機能のテストデータ（付与レート・上限値）が準備されていること

## テスト終了基準（Exit Criteria）

計画テストケースの95%以上を実行済みであること

Critical/Highバグがすべてクローズされていること

ビジネスオーナーのサインオフが取得されていること

## バグ優先度定義

| 優先度 | 定義 |
| --- | --- |
| Critical | ポイント計算誤り・売上影響など業務継続不可能 |
| High | ポイント残高が正しく表示されないなど主要機能の不具合。回避策なし。 |
| Medium | UI の表示ずれなど機能は動作するが期待通りでない。回避策あり。 |
| Low | 軽微な誤字・デザイン崩れ。業務影響なし。 |