## テストケース一覧
■ 基本情報
プロジェクト名 |  |  | 受注管理システム刷新PJ
UATフェーズ |  |  | UAT Phase 2
テスト期間 |  |  | 2025年10月15日〜2025年10月28日
テスト責任者 |  |  | 鈴木 花子
最終更新日 |  |  | 2025年10月28日
テストケースID | 機能 | テスト概要 | テスト手順 | 期待結果 | 実際の結果 | ステータス | 担当者 | 実施日 | バグID | 備考
TC-001 | ログイン | 正常ログイン | 1. ログイン画面を開く 2. 有効なID/パスを入力 3. ログインボタンをクリック | ホーム画面にリダイレクトされる | ホーム画面へ正常遷移 | ✅ Pass | 山田 太郎 | 2025/10/16
TC-002 | ログイン | 無効パスワードでのログイン | 1. ログイン画面を開く 2. 無効なパスを入力 3. ログインをクリック | エラーメッセージが表示される | エラーメッセージ表示を確認 | ✅ Pass | 山田 太郎 | 2025/10/16
TC-003 | 受注登録 | 新規受注の作成 | 1. 受注登録画面へ遷移 2. 必須項目を入力 3. 保存をクリック | 受注が保存され一覧に表示される | 保存後に一覧へ遷移せず | ❌ Fail | 鈴木 花子 | 2025/10/17 | BUG-042 | 遷移バグ。要修正
TC-004 | 受注登録 | 必須項目未入力のバリデーション | 1. 受注登録画面へ遷移 2. 必須項目を空白のまま保存をクリック | バリデーションエラーが表示される | 期待どおりのエラー表示 | ✅ Pass | 鈴木 花子 | 2025/10/17
TC-005 | 請求書出力 | 請求書のPDF出力 | 1. 受注一覧から対象受注を選択 2. 請求書出力ボタンをクリック | PDFが正しく出力される |  | ⚠️ Blocked | 田中 健 | 2025/10/18 |  | テストデータ未準備。DBAが10/21対応予定
TC-006 | 権限管理 | 管理者のみ設定画面にアクセス可能 | 1. 一般ユーザーでログイン 2. 設定画面へのURLを直接入力 | アクセス拒否のエラーが表示される | 403エラーが正しく表示 | ✅ Pass | 田中 健 | 2025/10/20

## サインオフ記録
■ サインオフ記録
役割 | 氏名 | 判断 | 日時 | コメント
UAT責任者 | 鈴木 花子 | ✅ 承認 | 2025/10/28 17:00 | BUG-042の修正確認後、承認
業務オーナー | 田中 部長 | ✅ 承認 | 2025/10/28 17:30 | 業務要件をすべて満たしている
プロジェクトマネージャー | 佐藤 健 | ✅ 承認 | 2025/10/28 18:00 | リリース判断に問題なし

## ステータス定義
■ ステータス定義
ステータス | 意味 | 対応
✅ Pass | テスト合格・期待結果と一致 | 次のテストケースへ進む
❌ Fail | テスト不合格・期待結果と不一致 | バグIDを記載し再テスト待ち
⚠️ Blocked | 前提条件未整備で実行不可 | 原因と解除見込み日を備考欄に記載
⬜ Not Tested | 未実施 | 実施予定日を調整する
Pending Retest | 修正後の再テスト待ち | 修正バージョンのリリース後に再実施