## WBS一覧
※ このファイルは記入例（サンプル）です。プロジェクトに合わせて内容を変更してください。
プロジェクト名 | 受注管理システム刷新プロジェクト
作成者 | 山田 太郎（プロジェクトマネージャー）
最終更新日 | 2026年6月1日
WBS番号 | タスク名 | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 想定工数（h） | 実績工数（h） | 進捗（%） | ステータス
1.0 | 受注管理システム刷新プロジェクト
1.1 | 要件定義フェーズ |  | 6/2 | 6/20 | 60 | 60 |  | Completed
1.1.1 | 要件ヒアリング報告書 |  | 6/2 | 6/6 |  |  |  | Completed
1.1.1.1 | 要件ヒアリング実施 | 山田 | 6/2 | 6/4 | 8 | 10 | 100% | Completed
1.1.1.2 | 議事録・報告書作成 | 山田 | 6/5 | 6/6 | 4 | 4 | 100% | Completed
1.1.2 | 要件定義書（BRD） |  | 6/9 | 6/20 |  |  |  | Completed
1.1.2.1 | BRDドラフト作成 | 田中 | 6/9 | 6/13 | 16 | 18 | 100% | Completed
1.1.2.2 | ステークホルダーレビュー・承認 | 山田 | 6/16 | 6/20 | 8 | 8 | 100% | Completed
1.2 | 設計フェーズ |  | 6/23 | 7/18 | 80 | 45 |  | In Progress
1.2.1 | 基本設計書 |  | 6/23 | 7/11 |  |  |  | In Progress
1.2.1.1 | システム方式設計 | 佐藤 | 6/23 | 6/30 | 24 | 24 | 100% | Completed
1.2.1.2 | 画面設計 | 鈴木 | 7/1 | 7/7 | 16 | 8 | 50% | In Progress
1.2.1.3 | DB設計 | 田中 | 7/7 | 7/11 | 16 | 0 | 0% | Not Started
1.2.2 | ERP API設計書 |  | 7/14 | 7/18 |  |  |  | Not Started
1.2.2.1 | API仕様書作成 | 佐藤 | 7/14 | 7/18 | 24 | 0 | 0% | Not Started
1.3 | 開発フェーズ |  | 7/22 | 9/12 | 160 | 0 |  | Not Started
1.3.1 | 受注管理機能開発 |  | 7/22 | 8/22 |  |  |  | Not Started
1.3.1.1 | 受注登録・編集機能実装 | 鈴木 | 7/22 | 8/1 | 40 | 0 | 0% | Not Started
1.3.1.2 | ERP連携モジュール実装 | 田中 | 8/4 | 8/22 | 40 | 0 | 0% | Not Started
1.3.1.3 | 単体テスト | 鈴木 | 8/25 | 8/29 | 24 | 0 | 0% | Not Started
1.4 | テストフェーズ |  | 9/1 | 9/26 | 80 | 0 |  | Not Started
1.4.1.1 | 結合テスト実施 | 田中 | 9/1 | 9/12 | 24 | 0 | 0% | Not Started
1.4.1.2 | UAT実施・サインオフ | 山田 | 9/16 | 9/26 | 16 | 0 | 0% | Not Started
1.5 | リリースフェーズ |  | 9/30 | 10/3 | 20 | 0 |  | Not Started
1.5.1.1 | 本番環境デプロイ | 佐藤 | 9/30 | 10/1 | 8 | 0 | 0% | Not Started
1.5.1.2 | リリース確認・承認 | 山田 | 10/2 | 10/3 | 4 | 0 | 0% | Not Started