# 変更管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# 変更要求の提出方法

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 提出方法 | Jiraで変更要求チケットを起票する |
| 提出者 | プロジェクト関係者（誰でも提出可能） |
| 提出タイミング | 随時（変更が必要と判断した時点） |
| 必須記載項目 | 変更内容・変更理由・希望実施日・優先度 |
| 窓口 | PMO（〇〇） |

# 影響分析プロセス

| 分析観点 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| スコープへの影響 | 変更により何が増減するか | PM + 開発リード |
| スケジュールへの影響 | 何日・何週間の遅延が生じるか | PM |
| コストへの影響 | 追加工数・コストはいくらか | PM + PMO |
| 品質への影響 | 他機能・システムへの影響はあるか | 開発リード + QAリード |
| リスク | 変更を実施しないリスクはあるか | PM |

# 変更承認プロセス

| ステップ | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 提出 | 変更要求書をJiraで起票する | 申請者 | 随時 |
| 2. 受付確認 | PMOが受領を確認し、変更ログに記録する | PMO | 提出後1営業日以内 |
| 3. 影響分析 | 工数・コスト・スケジュールへの影響を分析する | PMO + 関係者 | 変更規模に応じた期間 |
| 4. 審査・承認 | CCBが承認・条件付き承認・否認を決定する | CCB | 分析完了後3営業日以内 |
| 5. 実施 | 承認された変更をプロジェクト計画に反映する | PM + 担当者 | 承認後1営業日以内 |
| 6. 記録 | 変更ログを更新し、ステークホルダーに通知する | PMO | 実施完了後1営業日以内 |

# 承認権限マトリクス

| 変更規模 | 基準 | 承認者 |
| --- | --- | --- |
| 軽微 | 工数±20時間以内・コスト±50万円以内 | PM単独承認 |
| 中規模 | 工数±20〜100時間・コスト±50〜200万円 | CCB（PM・テックリード・ステークホルダー代表） |
| 大規模 | 工数100時間超・コスト200万円超 | CCB + スポンサー（経営層）承認 |
| 緊急変更 | 本番障害への対応など緊急を要する変更 | PM単独承認（事後にCCBへ報告） |

# 変更ログ（ステータス定義）

| ステータス | 意味 |
| --- | --- |
| 提出済（Submitted） | 変更要求が提出され、PMOが受領した |
| 分析中（Under Analysis） | PMOが影響分析を実施している |
| 審査中（Under Review） | CCBが審査を進めている |
| 承認済（Approved） | CCBまたはPMが承認した |
| 条件付き承認（Conditionally Approved） | 特定の条件を満たすことを前提に承認した |
| 否認（Rejected） | CCBまたはPMが否認した |
| 実施済（Implemented） | 変更が完了した |