# プロジェクト完了報告書

プロジェクト：ECサイト リプレイスプロジェクト（サンプル）

| プロジェクト名 | ECサイト リプレイスプロジェクト |
| --- | --- |
| 期間 | 2026年4月7日〜2026年8月29日 |
| PM | 山田 花子 |
| 作成日 | 2026年9月5日 |
| ステータス | 完了 |

# プロジェクト概要

目的：老朽化したECサイトをモダンアーキテクチャに刷新し、ページ表示速度を50%改善する

スコープ：フロントエンド・バックエンド・DB移行。モバイルアプリは対象外

チーム：6名（PM・テックリード・バックエンド2名・フロントエンド1名・QA1名）

# スコープ達成状況

| スコープ項目 | 計画 | 実績 | ステータス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品一覧・詳細画面開発 | 7月31日 | 7月28日 | 達成 | 3日前倒し |
| カート・決済機能開発 | 7月31日 | 8月5日 | 達成 | 5日遅延 |
| DBデータ移行 | 8月22日 | 8月22日 | 達成 | — |
| 本番リリース | 8月29日 | 8月29日 | 達成 | 予定通り |
| ポイント機能 | 8月29日 | 次フェーズへ | 未達 | スコープ変更承認済み |

# 成果物・納品物

| No. | 成果物 | 納品日 | 受領者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECサイト本番環境（v2.5.0） | 8月29日 | 高橋 次郎（クライアント） | 高橋 次郎 |
| 2 | システム設計書・API仕様書 | 8月22日 | 高橋 次郎 | 高橋 次郎 |
| 3 | テスト結果報告書 | 8月26日 | 高橋 次郎 | 山田 花子 |
| 4 | 運用引き継ぎ資料・Runbook | 8月29日 | 高橋 次郎 | 高橋 次郎 |

# 予算・スケジュール実績

| 項目 | 計画 | 実績 | 差異 | 差異の原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 予算 | 〇〇万円 | 〇〇万円（〇〇%超過） | +〇〇万円 | 支払機能の仕様追加 |
| 期間 | 5ヶ月 | 5.2ヶ月 | 1週間遅延 | 外部API仕様の変更 |
| 工数 | 24人月 | 26人月 | +2人月 | テスト工程の追加 |

# 課題・リスクの振り返り

| No. | 課題・リスク | 対応内容 | 結果 | 再発防止策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 決済APIの仕様変更で1週間遅延 | スコープ調整とスプリント再計画 | 解決 | 変更管理プロセスを強化する |
| 2 | テスト環境の不安定化でQA工程が遅延 | 本番同等の環境を追加整備 | 解決 | テスト環境の構成をRunbookに記載 |

# 教訓（Lessons Learned）

うまくいったこと：週次レトロの実施により課題の早期発見と改善が機能した（次プロジェクトでも継続）

改善すべきこと：外部APIの仕様変更リスクをプロジェクト開始時に変更管理計画に組み込む

次回への提言：テスト環境の整備手順をRunbookに含めてプロジェクト開始時に整備する