# コスト管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# コスト見積方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 見積方法 | ボトムアップ見積もり（タスク別工数×単価） |
| 見積単位 | 人日（1人日＝8時間） |
| 単価基準 | 社内：〇〇円/人日・外部：〇〇円/人日 |
| バッファ | 見積合計の10%をコンティンジェンシーリザーブとして確保 |
| 通貨 | 日本円（JPY）。海外ベンダーはUSDで見積もり後JPYに換算 |
| コスト管理ツール | Excelコストトラッカー（Confluenceで管理） |

# カテゴリ別予算配分

| カテゴリ | 予算額 | 比率 | 主な内訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人件費（社内） | 〇〇円 | 〇% | PM・開発チーム・QAの工数 |
| 人件費（外部） | 〇〇円 | 〇% | 外部エンジニア・コンサルタント |
| インフラ・クラウド | 〇〇円 | 〇% | AWS・ツール・ライセンス費 |
| 外部サービス | 〇〇円 | 〇% | セキュリティ診断・翻訳・テスト支援 |
| コンティンジェンシー | 〇〇円 | 10% | 不測の事態への備え |
| 合計 | 〇〇円 | 100% |  |

# コスト管理プロセス（EVM）

| 指標 | 定義 | 計算式 |
| --- | --- | --- |
| PV（計画コスト） | この時点までに計画していたコスト | 累積予算 |
| AC（実績コスト） | この時点までに実際にかかったコスト | 累積実績費用 |
| EV（出来高） | この時点までに完了した作業の計画コスト | 完了率 × 総予算 |
| CV（コスト差異） | EV − AC（プラスなら予算内） | EV − AC |
| CPI（コスト効率） | EV / AC（1.0以上なら予算内） | EV ÷ AC |

# コスト超過の閾値と対応

| 超過率 | 対応 |
| --- | --- |
| 計画比+5%以内 | PMが原因分析し、月次報告で説明する |
| 計画比+5〜10% | PMOへ報告し、回復策をPMが立案する |
| 計画比+10%超 | ステークホルダーへエスカレーション。コスト変更管理プロセスを起動する |

# コスト変更管理

| ステップ | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 超過の検知 | 月次レポートや実績入力時にコスト超過を検知する | PM | 随時 |
| 2. 原因分析 | 超過の原因（スコープ追加・工数増加・単価上昇等）を特定する | PM + 関係者 | 検知後2営業日以内 |
| 3. 対策立案 | スコープ削減・作業効率化・予算追加申請を検討する | PM | 分析後2営業日以内 |
| 4. 承認 | 変更内容をステークホルダーに提示し、予算変更を承認してもらう | PM + スポンサー | 対策立案後5営業日以内 |
| 5. 計画更新 | 承認された変更を予算計画書・コスト管理シートに反映する | PM | 承認後1営業日以内 |