# リソース管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# リソース計画（人材）

| 役割 | 必要スキル | 人数 | 配置フェーズ | 調達方法 | 月次工数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | PMP相当、英語ビジネスレベル | 1名 | 全フェーズ | 社内 | 160時間 |
| テックリード | Java/Python上級、設計経験5年以上 | 1名 | 設計〜リリース | 社内 | 160時間 |
| バックエンドエンジニア | Java/Python中級以上、REST API設計 | 3名 | 開発〜テスト | 社内2名 + 外部1名 | 各160時間 |
| フロントエンドエンジニア | React/TypeScript中級以上 | 2名 | 開発〜テスト | 社内1名 + 外部1名 | 各160時間 |
| インフラエンジニア | AWS・Terraform、セキュリティ設計 | 1名 | 設計〜リリース | 社内 | 80時間 |
| QAエンジニア | テスト設計・自動化経験 | 1名 | テスト〜リリース | 社内 | 160時間 |

# 役割と責任（RACI）

| タスク | PM | テックリード | バックエンド | フロントエンド | インフラ | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | A | R | C | C | I | C |
| システム設計 | C | A | R | R | R | C |
| 開発 | I | C | R | R | C | I |
| インフラ構築 | C | C | C | I | R/A | I |
| テスト計画 | C | C | C | C | I | R/A |
| UAT調整 | R/A | C | I | I | I | C |
| リリース判断 | A | C | I | I | C | C |

# リソースカレンダー

| フェーズ | 期間 | PM | テックリード | バックエンド | フロントエンド | インフラ | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | 1〜2月 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
| 設計 | 3〜4月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 開発 | 5〜8月 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| テスト | 9〜10月 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 移行・リリース | 11月 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

# リソースリスク管理

| リスク | 発生可能性 | 影響度 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| キーパーソンの突然の離脱 | 低 | 高 | ナレッジをドキュメント化・バックアップ担当者の指定 |
| 外部リソースの確保遅延 | 中 | 高 | 調達リードタイムを考慮した早期発注・代替候補の準備 |
| チームメンバーの過負荷 | 中 | 中 | 月次工数レビュー・必要時の増員または優先度調整 |
| スキルミスマッチ | 低 | 中 | 事前のスキルアセスメント・OJTプランの準備 |
| 複数プロジェクトへの掛け持ち | 中 | 中 | 専任比率の明確化・他プロジェクトとの調整 |